**Harmonogram działań w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Działanie | Termin realizacji | Odpowiedzialni |
| 1. | Przeprowadzenie diagnozy czytelniczej, w celu zbadania potrzeb uczniów oraz ich preferencji czytelniczych, konsultacje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w sprawie zakupu książek. | do 29 października 2021 | bibliotekarz, opiekunowie SU |
| 2 | Nawiązanie współpracy z biblioteką pedagogiczną w zakresie planowania zakupu książek oraz wzajemnej wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. | 20 październik 2021 | bibliotekarz |
| 3 | Zakup książek do biblioteki szkolnej.  | do 29 października 2021 | bibliotekarz |
| 4 | Organizowanie różnego typu konkursów czytelniczych i literackich rozbudzających zainteresowania czytelnicze uczniów: - konkurs na najlepiej czytającą klasę i najlepiej czytającego ucznia- szkolny konkurs pięknego czytania- szkolny konkurs wiedzy o książkach „ W świecie bajek i baśni” | do 15 grudnia 2021 | bibliotekarz,wychowawcy klas i nauczyciela uczący w szkole podstawowej |
| 5 | Tworzenie okolicznościowych gazetek promujących czytelnictwo. | do 15 grudnia 2021 | bibliotekarz,wychowawcy klas i nauczyciela uczący w szkole podstawowej |
| 6 | Realizacja projektów edukacyjnych przez wszystkie klasy szkoły podstawowej pod hasłem "Książka uczy, bawi, wychowuje"- klasowe wykonanie interpretacji książki z kanonu nowo zakupionych pozycji.  | złożenie prac projektowych w bibliotece do 30 listopada 2021 | koordynatorzy -wychowawcy klas |
| 7 | Zorganizowanie ekspozycji prac w bibliotece szkolnej. | do 5 grudnia 2021 | bibliotekarz |
| 8 | Zorganizowanie akcji:1. Przerwa na czytanie2.Klub wędrującej książki | 1. do 29 października 20212. do 15 grudnia 2021 | 1.bibliotekarz, Ewa A. 2. bibliotekarz |
| 9 | Opracowanie prezentacji multimedialnej propagującej czytelnictwo do wykorzystania na zajęcia z podopiecznymi SOSW |  do 30 listopada 2021 | K. Kownacka |
| 10. | Spotkanie społeczności szkolnej z twórcą literackim. | do 30 listopada 2021 | bibliotekarz |
| 11. | Zorganizowanie spotkania z rodzicami poświęconego promocji czytelnictwa-omówienie m.in. wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.  | do 30 listopada 2021 | Klub dla rodziców |
| 12 |  Udział uczniów w zajęciach bibliotecznych w tym w bibliotece pedagogicznej. | do 5 grudnia 2021 | wychowawcy klas, bibliotekarz |
| 13 | Podsumowanie działań podjętych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:- sprawozdanie z realizacji założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- opracowanie wniosków do dalszych działań | do 20 grudnia 2021 | bibliotekarz |